**żSUBKLAUZULA 14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA ROBÓT**

Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:

* 1. W terminie X miesięcy\* od Daty Rozpoczęcia Wykonawca zobowiązany jest do do zakupu, dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 30-80%\* ilości/liczby Urządzeń i Materiałów niezbędnych do wykonania Robót, takich jak:

1. szyny;
2. rozjazdy;
3. skrzyżowania torów (tylko jeżeli są przewidziane w projekcie)
4. podrozjazdnice;
5. podkłady;
6. mostownice (tylko jeżeli są przewidziane w projekcie);
7. tłuczeń (podsypka);
8. elementy prefabrykowane (L-ki peronowe, płyty peronowe)
9. elementy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (kontenery, drągi rogatkowe, napędy rogatkowe – wskazać w zależności od projektu);
10. eurobalisy nieprzełączalne;
11. kontenery obiektów radiowych OR;
12. liny nośne;
13. drut jezdny profilowany (tylko jeżeli Zamawiający dostarczył projekt wykonawczy)
14. pale fundamentów sieci trakcyjnej (tylko jeżeli Zamawiający dostarczył projekt wykonawczy)
15. konstrukcje sieci trakcyjnej (słupy, bramki) (tylko jeżeli Zamawiający dostarczył projekt wykonawczy)
16. napędy zwrotnicowe;
17. elementy systemu liczników osi (czujniki, głowice, okablowania);
18. głowice semaforów, maszty, fundamenty;
19. płyty przejazdowe;

Przed zakupem danych Urządzeń i Materiałów wymienionych powyżej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu potwierdzonego przez Inżyniera oświadczenia o przewidywanym zakresie rzeczowym Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć w celu wykonania Robót.

Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie.

* 1. W terminie 1 miesiąca\* – w przypadku Robót wykonywanych na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – od zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do Zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do do zakupu, dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 30-80%\* ilości/liczby Urządzeń i Materiałów niezbędnych do wykonania Robót objętych Zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych. Do wskazanej powyżej wartości Wykonawca może zaliczyć Urządzenia bądź Materiały nabyte na podstawie ust. 1 niniejszej Subklauzuli.

Przed zakupem danych Urządzeń i Materiałów Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu potwierdzonego przez Inżyniera oświadczenia o przewidywanym zakresie rzeczowym Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć w celu wykonania Robót objętych Zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.

* 1. Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie.Przejściowe Świadectwa Płatności będą zawierać, według podpunktu (e) SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych, kwoty za Urządzenia i Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, wskazane w ust. 1 lub 2 niniejszej Subklauzuli, które zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony   
     i zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Niezależnie od postanowień ustępów 1-2 powyżej Przejściowe Świadectwa Płatności mogą zawierać, według podpunktu e) Subkl. 14.3 Warunków Szczególnych, kwoty za Urządzenia i Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, które zostały przez Wykonawcę zakupione   
i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, o ile te Urządzenia i Materiały spełniają warunki przewidziane w ust. 5 oraz o ile przed zakupem tych Urządzeń i Materiałów Wykonawca złoży Zamawiającemu potwierdzone przez Inżyniera oświadczenie, w którym określi przewidywany zakres rzeczowy Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć oraz potwierdzi fakt, że te Urządzenia i Materiały są niezbędne do wykonania Robót.

Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie.

5. Wykonawca, w odniesieniu do Urządzeń i Materiałów wskazanych w ust. 1, 2 i 4 niniejszej Subklauzuli:

1. na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowania czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami, oraz
2. będzie prowadził zadowalające zapisy (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru, faktury, Koszty oraz użycie Urządzeń i Materiałów), które dostępne są do inspekcji, oraz
3. przedłoży rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urządzeń i Materiałów na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, potwierdzone zadowalającymi dowodami, oraz
4. przedłoży dokument potwierdzający przekazanie Zamawiającemu, wolnych od zastawów i od innych wierzytelności, Urządzeń i Materiałów wraz   
   z ustalonymi warunkami nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania, oraz
5. przedstawi dowody potwierdzające, że jest właścicielem przedmiotowych Urządzeń   
   i Materiałów, oraz
6. zapewni, że Urządzenia i Materiały zostaną dostarczone na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i będą na nim właściwie przechowywane, zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem, co potwierdzać będzie stosowny protokół podpisany przez Wykonawcę oraz Inżyniera.

Urządzenia i Materiały przechodzą na własność Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami SubKLAUZULI 7.7 Warunków Szczególnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie (a także każde inne podobne   
w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Urządzeń lub Materiałów do czasu przejęcia Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany także do stosowania wszelkich środków ostrożności wskazanych przez Zamawiającego odnośnie przedmiotowych Urządzeń   
i Materiałów, a także wszelkich środków ostrożności wynikających ze stosownych postanowień umów ubezpieczenia tych Urządzeń i Materiałów, o których mowa w szczególności w  SubKLAUZULI 18.2 Warunków Szczególnych. Wszelkie koszty z tym związane zawierają się w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca we wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności wyszczególni informacje o ilościach oraz kwotach, które wydatkował zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ na zakup i dostawę Urządzeń i Materiałów jak również informacje o ilościach oraz kwotach za Urządzenia i Materiały nabyte zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ i wbudowane w Roboty Stałe w okresie objętym danym Przejściowym Świadectwem Płatności.

Inżynier, po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów potwierdzających zakup, dostarczenie   
i złożenie na Placu Budowy albo innym terenie lub magazynie uzgodnionym   
i zaakceptowanym przez Inżyniera, Urządzeń i Materiałów określi i poświadczy odpowiednie kwoty zawarte w Przejściowym Świadectwie Płatności. Określenie to i poświadczenie możliwe będzie jednakże wyłącznie w odniesieniu do Urządzeń i Materiałów, których obowiązek nabycia wynika z ust. 1 lub 2 niniejszej Subklauzuli lub które zostały nabyte zgodnie z ust. 4 niniejszej Subklauzuli.

Kwota do poświadczenia będzie równa dziewięćdziesięciu procentom kwoty wynikającej   
z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu, dostawy oraz kosztów składowania Urządzeń   
i Materiałów (bez VAT), biorąc pod uwagę dokumenty wymienione w niniejszej SubKLAUZULI a także, o ile jest wskazana - wartość kontraktową tych Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ nie może w żadnym momencie realizacji Umowy przekroczyć 25%\*\* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Limit ten może być ponownie wykorzystany, po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych.

Inżynier w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności wyszczególni informacje o ilości oraz kwotach za Urządzenia i Materiały nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI i wbudowane w Roboty Stałe w okresie objętym danym Przejściowym Świadectwem Płatności.

Płatność za Materiały i Urządzenia według niniejszej SubKLAUZULI zostanie dokonana według SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Waluty zastosowane do poświadczenia kwot będą takie same jak te, w których płatność stanie się należna, kiedy wartość kontraktowa będzie włączona według SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Wtedy Świadectwo Płatności będzie zawierało odpowiednie potrącenie, które będzie równoważne kwocie za odnośne Urządzenia i Materiały i będzie wyrażone w PLN.

*\* Należy wskazać odpowiedni termin na zakup i dostawę UiM oraz określić ilość, liczbę, procent ilości/liczby UiM – w przypadku ust. 1 zgodnie ze wzorem tabeli. Termin na zakup, dostawę oraz procent ilości/liczby UiM, w stosunku do których zobowiązuje się Wykonawcę do zakupu i dostarczenia muszą być skorelowane.* ***Obowiązek z ust. 1 i 2 musi zostać także skorelowany z tym, że w Subklauzuli przewidziano, że w żadnym momencie realizacji Umowy łączna kwota, jaka będzie poświadczona za UiM nie może przekroczyć 25% ZKK.***

*\*\*Standardowa wysokość, w przypadku istotnego i uzasadnionego zwiększenia bądź zmniejszenia, zmiana wymaga akceptacji dyrektora IR.*