**SubKLAUZULA 14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA ROBÓT**

Usuwa się SubKLAUZULĘ i zastępuje się następującą treścią:

* 1. Wykonawca jest zobowiązany, do zakupu i dostawy Urządzeń i Materiałów w terminach oraz w ilościach wskazanych w Załączniku 25 do PFU. Miejscem dostawy i składowania powyższych Urządzeń i Materiałów ma być Plac Budowy albo inny teren lub magazyn,
	z zastrzeżeniem, że inny teren lub magazyn zostanie uprzednio (przed zakupem danych Urządzeń bądź Materiałów) uzgodniony z Inżynierem.

Przed zakupem danych Urządzeń i Materiałów Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu potwierdzonego przez Inżyniera oświadczenia o przewidywanym zakresie rzeczowym Urządzeń i Materiałów wskazanych powyżej, które Wykonawca zamierza nabyć w celu wykonania Robót.

Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie.

* 1. W terminie X miesięcy od zaakceptowania przez Zamawiającego branżowego Projektu Budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 30-80%\* ilości/liczby Urządzeń i Materiałów niezbędnych do wykonania Robót objętych zaakceptowanym branżowym Projektem Budowlanym takich jak:
1. elementy prefabrykowane (L-ki peronowe, płyty peronowe)
2. elementy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (kontenery, drągi rogatkowe, napędy rogatkowe – wskazać w zależności od projektu);
3. eurobalisy nieprzełączalne;
4. kontenery obiektów radiowych OR;
5. liny nośne;
6. napędy zwrotnicowe;
7. elementy systemu liczników osi (czujniki, głowice, okablowania);
8. głowice semaforów, maszty, fundamenty;
9. płyty przejazdowe;

Do wskazanej powyżej wartości Wykonawca może zaliczyć Urządzenia bądź Materiały nabyte na podstawie ust. 1 niniejszej Subklauzuli.

Przed zakupem danych Urządzeń i Materiałów wymienionych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu potwierdzonego przez Inżyniera oświadczenia o przewidywanym zakresie rzeczowym Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć w celu wykonania Robót objętych zaakceptowanym Projektem Budowlanym.

Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie.

* 1. W terminie 1 miesiąca – w przypadku Robót wykonywanych na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – od zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do Zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do do zakupu, dostarczenia na Plac Budowy albo inny teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 30-80%\* ilości/liczby Urządzeń i Materiałów niezbędnych do wykonania Robót objętych Zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych. Do wskazanej powyżej wartości Wykonawca może zaliczyć Urządzenia bądź Materiały nabyte na podstawie ust. 1 niniejszej Subklauzuli.

Przed zakupem danych Urządzeń i Materiałów Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu potwierdzonego przez Inżyniera oświadczenia o przewidywanym zakresie rzeczowym Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć w celu wykonania Robót objętych Zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.

Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie.

* 1. Przejściowe Świadectwa Płatności będą zawierać, według podpunktu (e) SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych, kwoty za Urządzenia i Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, wskazane w ust. 1, 2 lub 3 niniejszej Subklauzuli, które zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony
	i zaakceptowany przez Inżyniera.

5. Niezależnie od postanowień ustępów 1-4 powyżej Przejściowe Świadectwa Płatności mogą zawierać, według podpunktu e) Subkl. 14.3 Warunków Szczególnych, kwoty za Urządzenia i Materiały do wbudowania w Roboty Stałe, które zostały przez Wykonawcę zakupione
i dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, o ile te Urządzenia i Materiały spełniają warunki przewidziane w ust. 6 oraz o ile przed zakupem tych Urządzeń i Materiałów Wykonawca złoży Zamawiającemu potwierdzone przez Inżyniera oświadczenie, w którym określi przewidywany zakres rzeczowy Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza nabyć oraz potwierdzi fakt, że te Urządzenia i Materiały są niezbędne do wykonania Robót.

 Inżynier każdorazowo w terminie 7 dni od daty przekazania mu do potwierdzenia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, potwierdzi oświadczenie albo odrzuci je przedstawiając Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne uzasadnienie.

 6. Wykonawca, w odniesieniu do Urządzeń i Materiałów wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 5 niniejszej Subklauzuli:

1. na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowania czy inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie
z przepisami, oraz
2. będzie prowadził zadowalające zapisy (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru, faktury, Koszty oraz użycie Urządzeń i Materiałów), które dostępne są do inspekcji, oraz
3. przedłoży rozliczenie Kosztu pozyskania i dostarczenia Urządzeń i Materiałów na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, potwierdzone zadowalającymi dowodami, oraz
4. przedłoży dokument potwierdzający przekazanie Zamawiajacemu, wolnych od zastawów i od innych wierzytelności, Urządzeń i Materiałów wraz
z ustalonymi warunkami nadzoru Wykonawcy nad nimi do czasu ich wbudowania, oraz
5. przedstawi dowody potwierdzające, że jest właścicielem przedmiotowych Urządzeń
i Materiałów, oraz
6. zapewni, że Urządzenia i Materiały zostaną dostarczone na Plac Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i będą na nim właściwie przechowywane, zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem, co potwierdzać będzie stosowny protokół podpisany przez Wykonawcę oraz Inżyniera.

Urządzenia i Materiały przechodzą na własność Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami SubKLAUZULI 7.7 Warunków Szczególnych, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie (a także każde inne podobne
w skutkach zdarzenie) przedmiotowych Urządzeń lub Materiałów do czasu przejęcia Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany także do stosowania wszelkich środków ostrożności wskazanych przez Zamawiającego odnośnie przedmiotowych Urządzeń
i Materiałów, a także wszelkich środków ostrożności wynikających ze stosownych postanowień umów ubezpieczenia tych Urządzeń i Materiałów, o których mowa w szczególności w  SubKLAUZULI 18.2 Warunków Szczególnych. Wszelkie koszty z tym związane zawierają się w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca we wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności wyszczególni informacje o ilościach oraz kwotach, które wydatkował zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ na zakup i dostawę Urządzeń i Materiałów jak również informacje o ilościach oraz kwotach za Urządzenia i Materiały nabyte zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ i wbudowane w Roboty Stałe w okresie objętym danym Przejściowym Świadectwem Płatności.

Inżynier, po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów potwierdzających zakup, dostarczenie
i złożenie na Placu Budowy albo innym terenie lub magazynie uzgodnionym
i zaakceptowanym przez Inżyniera, Urządzeń i Materiałów określi i poświadczy odpowiednie kwoty zawarte w Przejściowym Świadectwie Płatności. Określenie to i poświadczenie możliwe będzie jednakże wyłącznie w odniesieniu do Urządzeń i Materiałów, których obowiązek nabycia wynika z ust. 1, 2 i 3 niniejszej Subklauzuli lub które zostały nabyte zgodnie z ust. 5 niniejszej Subklauzuli.

Kwota do poświadczenia będzie równa dziewięćdziesięciu procentom kwoty wynikającej
z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu, dostawy oraz kosztów składowania Urządzeń
i Materiałów (bez VAT), biorąc pod uwagę dokumenty wymienione w niniejszej SubKLAUZULI a także, o ile jest wskazana - wartość kontraktową tych Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą SubKLAUZULĄ nie może w żadnym momencie realizacji Umowy przekroczyć 25%\*\* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Limit ten może być ponownie wykorzystany, po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie SubKLAUZULĄ 14.3 Warunków Szczególnych. Jednakże, do limitu tego nie wlicza się oraz nie dotyczy on Urządzeń i Materiałów wskazanych w ust. 1 niniejszej SubKLAUZULI.

Inżynier w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności wyszczególni, informacje o ilości oraz kwotach za Urządzenia i Materiały nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI i wbudowane w Roboty Stałe w okresie objętym danym Przejściowym Świadectwem Płatności.

Płatność za Materiały i Urządzenia według niniejszej SubKLAUZULI zostanie dokonana według SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Waluty zastosowane do poświadczenia kwot będą takie same jak te, w których płatność stanie się należna, kiedy wartość kontraktowa będzie włączona według SubKLAUZULI 14.3 Warunków Szczególnych. Wtedy Świadectwo Płatności będzie zawierało odpowiednie potrącenie, które będzie równoważne kwocie za odnośne Urządzenia i Materiały i będzie wyrażone w PLN.

*\* Należy wskazać odpowiedni termin na zakup i dostawę UiM oraz określić ilość, liczbę, procent ilości/liczby UiM – w przypadku ust. 1 zgodnie ze wzorem tabeli. Termin na zakup, dostawę oraz procent ilości/liczby UiM, w stosunku do których zobowiązuje się Wykonawcę do zakupu i dostarczenia muszą być skorelowane.* ***Obowiązek z ust. 2 i 3 musi zostać także skorelowany z tym, że w Subklauzuli przewidziano, że w żadnym momencie realizacji Umowy łączna kwota, jaka będzie poświadczona za UiM nie może przekroczyć 25% ZKK.***

*\*\*Standardowa wysokość, w przypadku istotnego i uzasadnionego zwiększenia bądź zmniejszenia, zmiana wymaga akceptacji dyrektora IR.*