## Slide 1
WALORYZACJA
24 stycznia 2019 r.

## Slide 2: Waloryzacja będzie:
comiesięczna – rozliczana wraz z wystawionym PŚP (przejściowym świadectwem płatności)
obliczana na podstawie ogólnodostępnych wskaźników publikowanych przez GUS
obliczana wg ustalonego „koszyka kolejowego”
limitowana kwotą równoważną ±5% Wartości Robót netto
obowiązywała także w umowach o podwykonawstwo robót budowlanych
Założenia

## Slide 3
Koszyk Waloryzacyjny
Kolejowy Koszyk Waloryzacyjny |  |  | 
Wskaźnik | Symbol/index wskaźnika GUS | Współczynnik stały dla danego wskaźnika | Wartość współczynnika stałego dla danego wskaźnika
„CPI” | CPI | b | 15,0%
Robocizna - R | R | c | 6,0%
Paliwo – P | P / 19.2 | d | 4,0%
Cement – C | C / 23.5 | e | 1,0%
Stal – S | S / 24.1 | f | 9,0%
Kruszywo – K | K / 08.1 | g | 13,0%
Miedź – M | M / 24.4 | h | 2,0%
SUMA |  |  | 50,0%

## Slide 4
DZIEDZINOWE BAZY DANYCH
http://swaid.stat.gov.pl
CENY PRODUCENTÓW
CENY W PRZEMYŚLE
WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH - MIESIĘCZNIE
Koszyk kolejowy – wskaźniki GUS
CENY
CENY DETALICZNE
DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
(POPRZEDNI MIESIĄC = 100)
08.1 KAMIEŃ, PIASEK I GLINA
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
23.5 CEMENT, WAPNO I GIPS
24.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY
WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUPCYJNYCH - MIESIĘCZNIE
TOWARY I USŁUGI KONSUMPCYJNE - OGÓŁEM
ROBOCIZNA
CPI
KRUSZYWO
PALIWO
CEMENT
STAL
24.4 METALE SZLACHETNE I POZOSTAŁE METALE NIEŻELAZNE
MIEDŹ

## Slide 5
Wzór do obliczenia waloryzacji
gdzie:
  „" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „ ";
  „" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 niepodlegającym korekcie;
  „", „", „", „”, „”, „”, „h” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie;
  symbole wskaźnika z indexem dolnym „” są wskaźnikami kosztu bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „”)
  symbole wskaźnika z indexem dolnym „” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami odniesienia) na Datę Odniesienia

## Slide 6
Dynamika zmian wskaźników cen GUS
Chart: 
| 2015 I | 2015 II | 2015 III | 2015 IV | 2015 V | 2015 VI | 2015 VII | 2015 VIII | 2015 IX | 2015 X | 2015 XI | 2015 XII | 2016 I | 2016 II | 2016 III | 2016 IV | 2016 V | 2016 VI | 2016 VII | 2016 VIII | 2016 IX | 2016 X | 2016 XI | 2016 XII | 2017 I | 2017 II | 2017 III | 2017 IV | 2017 V | 2017 VI | 2017 VII | 2017 VIII | 2017 IX | 2017 X | 2017 XI | 2017 XII | 2018 I | 2018 II | 2018 III | 2018 IV | 2018 V | 2018 VI | 2018 VII | 2018 VIII | 2018 IX
CPI | -0.002 | -0.003 | -0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | -0.002 | -0.005 | -0.004 | -0.005 | -0.007 | -0.012 | -0.013 | -0.012 | -0.009 | -0.008 | -0.006 | -0.009 | -0.011 | -0.011 | -0.006 | -0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.022 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.027 | 0.029 | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.03
ROBOCIZNA | -0.09 | -0.093 | 0.008 | 0.039 | -0.052 | -0.031 | 0.005 | -0.01 | -1.4745e-16 | 0.081 | 0.007 | 0.056 | -0.047 | -0.062 | 0.068 | 0.104 | 0.008 | 0.046 | 0.05 | 0.063 | 0.065 | 0.124 | 0.07 | 0.101 | 0.017 | 0.063 | 0.114 | 0.165 | 0.096 | 0.128 | 0.146 | 0.16 | 0.149 | 0.252 | 0.179 | 0.206 | 0.13 | 0.144 | 0.248 | 0.292 | 0.253 | 0.273 | 0.281 | 0.346 | 0.306
PALIWO | -0.069 | 0.003 | 0.035 | 0.041 | 0.071 | 0.085 | 0.045 | -0.029 | -0.049 | -0.057 | -0.047 | -0.129 | -0.204 | -0.222 | -0.154 | -0.111 | -0.031 | -0.004 | -0.046 | -0.066 | -0.027 | 0.009 | 0.011 | 0.097 | 0.107 | 0.108 | 0.068 | 0.075 | 0.031 | -0.009 | 0.008 | 0.024 | 0.07 | 0.083 | 0.111 | 0.109 | 0.126 | 0.092 | 0.11 | 0.152 | 0.238 | 0.239 | 0.244 | 0.248 | 0.269
CEMENT | 0.011 | 0.009 | 0.005 | -0.001 | -0.007 | -0.013 | -0.013 | -0.014 | -0.026 | -0.036 | -0.051 | -0.043 | -0.031 | -0.041 | -0.04 | -0.036 | -0.035 | -0.038 | -0.032 | -0.033 | -0.034 | -0.032 | -0.04 | -0.032 | -0.024 | -0.028 | -0.021 | -0.012 | -0.014 | -0.011 | -0.009 | -0.007 | -0.008 | -0.004 | -0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.028 | 0.038 | 0.042 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.058
STAL | 0.009 | 0.005 | 0.013 | 0.002 | 0.011 | 0.017 | 0.024 | 0.024 | 0.031 | 0.005 | -0.023 | -0.029 | -0.064 | -0.069 | -0.083 | -0.032 | 0.03 | 0.053 | 0.046 | 0.035 | 0.036 | 0.028 | 0.043 | 0.07 | 0.114 | 0.142 | 0.148 | 0.16 | 0.161 | 0.137 | 0.124 | 0.143 | 0.149 | 0.189 | 0.19 | 0.188 | 0.209 | 0.234 | 0.24 | 0.253 | 0.266 | 0.261 | 0.258 | 0.262 | 0.273
KRUSZYWO | 0.003 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.011 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | -0.002 | -0.002 | -0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | -0.004 | -0.031 | -0.045 | -0.048 | -0.051 | -0.044 | -0.047 | -0.043 | -0.042 | -0.045 | -0.023 | -0.036 | -0.008 | -0.015 | -0.003 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.036 | 0.033 | 0.031
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIEDŹ | -0.014 | 0.01 | 0.068 | 0.082 | 0.096 | 0.059 | 0.012 | -0.037 | -0.008 | 0.008 | -0.02 | -0.045 | -0.052 | -0.034 | 0.001 | -0.016 | -0.012 | -0.003 | 0.059 | 0.024 | 0.025 | 0.035 | 0.153 | 0.182 | 0.192 | 0.203 | 0.183 | 0.162 | 0.117 | 0.113 | 0.126 | 0.166 | 0.167 | 0.2 | 0.195 | 0.18 | 0.19 | 0.169 | 0.157 | 0.16 | 0.198 | 0.229 | 0.177 | 0.143 | 0.135

## Slide 7
Metodyka analizy wag wskaźników
Model
Na podstawie analizy zakresów rzeczowych projektów przygotowano „modelową inwestycję kolejową”. Dla modelu wyliczono składniki cenotwórcze.
Analiza rzeczywistych kosztorysów
Na podstawie analizy zakresów rzeczowych projektów przygotowano „modelową inwestycję kolejową”. Dla modelu wyliczono składniki cenotwórcze.

## Slide 8
Dokonano symulacji waloryzacji dla kilkunastu aktualnie realizowanych projektów
Lata realizacji przedmiotowych projektów: 2015 – 2018
Wartości nakładów: 17 – 420 mln PLN
Wyliczona wysokość waloryzacji:
od 2,9% do 6,9% (średnio 3,8%)
Symulacja

## Slide 9
w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące waloryzację
waloryzacja kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki GUS dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz innych wskaźników wybranych z tabeli „Koszyk Waloryzacyjny”
„wagi” / współczynniki dla poszczególnych wskaźników będą ustalane bilateralnie przez strony umowy, a ich suma wyniesie 50%
w przypadku gdy umowa lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy określony przez Zamawianego czas trwania (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą)
comiesięczna, z limitem 5% wartości umowy
Waloryzacja umów z Podwykonawcami
- założenia

## Slide 10
Waloryzacja umów z Podwykonawcami
- wzór
…+Z
gdzie:
  „" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej Podwykonawcy wartości pracy wykonanej w okresie „ ";
  „" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 niepodlegającym korekcie;
  X,Y,..,Z uzależnione są od wybranych elementów z Koszyka Waloryzacyjnego składających się z: lub lub lublub lub ;
  „", „", „", „”, „”, „”, są w tym przypadku współczynnikami ustalonymi przez strony umowy.

## Slide 11
Dziękuję za uwagę