## Slide 1
Zmiany w dokumentach bazowych
w 2018 r.
Warszawa, 24 stycznia 2019 r.

## Slide 2
ROBOTY BUDOWLANE

## Slide 3
KARY UMOWNE Subklauzula 8.7
Roboty budowlane
Odstąpienie | Zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z 30% na 10%
Limit kar | Zmniejszenie łącznej sumy naliczonych kar umownych z 30% do wysokości 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 30% tylko w przypadku gdy dodatkowo zostanie naliczona kara za odstąpienie
Polisa | Zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w przekazaniu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej z 40.000,00 zł do 20.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki
Podwykonawcy | Rezygnacja z kary umownej za przedstawienie umowy z podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami określonymi w Subklauzuli 4.4 WU

## Slide 4
Roboty budowlane
Materiały i urządzenia | Rezygnacja z kary umownej za niedotrzymanie terminu zakupu i dostawy którejkolwiek z pozycji urządzeń i materiałów, których obowiązek zakupu i dostarczenia wynika z Subklauzuli 14.5
Niewykonanie w terminie etapu | Modyfikacja kary za niewykonanie w terminie etapu (przesunięcie terminu wymagalności – połowa Pierwotnego Czasu na Ukończenie)
Inne | modyfikacja kary za nieprzedstawienie lub rozpoczęcie robót bez Programu Zapewnienia Jakości (w związku ze zmianą w 4.9 i obowiązkiem przedstawieniem PZJ 28 dni przed rozpoczęciem robót, których dotyczy) modyfikacja kary za przystąpienie do robót bez Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót (dodanie sformowania „ingerujących w skrajnię toru”) modyfikacja kary umownej za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia (wartości procentowe zamienione precyzyjnym wskazaniem wysokości kary)

## Slide 5
URZĄDZENIA I MATERIAŁY Subklauzula 14.5
Likwidacja kary umownej za niedotrzymanie terminu zakupu i dostawy materiałów.
Roboty budowlane
Powrót do Subklauzuli w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzającej obowiązek wcześniejszego zakupu materiałów w konkretnych ilościach
i terminach.

## Slide 6
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY Subklauzula 4.3
Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upoważnione przez niego osoby będą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjęciu przez nich obowiązków zgodnie z Kontraktem, z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, tj. gdy sprawują funkcje wymagające takich uprawnień.
Roboty budowlane
Uprawnienia budowlane

## Slide 7
WADIUM - IDW
Zmniejszone wadium z 3% na:
5
1%
wartości szacunkowej zamówienia podstawowego w przypadku gdy wartość zamówienia podstawowego nie przekracza lub jest równa 50 mln zł
2%
wartości szacunkowej zamówienia podstawowego w przypadku gdy wartość zamówienia podstawowego przekracza 50 mln zł.
Roboty budowlane

## Slide 8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY IDW
Roboty budowlane
5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w przypadku, gdy wartość zamówienia podstawowego nie przekracza lub jest równa 50 mln zł netto
7% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w przypadku, gdy wartość zamówienia podstawowego, przekracza 50 mln zł netto i nie przekracza lub jest równa 100 mln zł netto
10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w przypadku, gdy wartość zamówienia podstawowego przekracza 100 mln zł netto
Zmiana wysokości

## Slide 9
40% - w chwili podpisania umowy - 60% z potrąceń - w przypadku gdy wartość zamówienia podstawowego nie przekracza lub jest równa 50 mln zł netto,
45% - w chwili podpisania umowy - 55% z potrąceń - w przypadku gdy wartość zamówienia podstawowego, przekracza 50 mln zł netto i nie przekracza lub jest równa 100 mln zł netto,
30% - w chwili podpisania umowy - 70% z potrąceń - w przypadku gdy wartość zamówienia podstawowego przekracza 100 mln zł netto.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Subklauzula 4.2 i IDW
7
Potrącenia – 150 ust. 3 PZP
Roboty budowlane

## Slide 10
Roboty budowlane
Zmiany wynikające ze zmian prawa m.in:
Elektronizacja zamówień publicznych
(JEDZ - kwiecień 2018 r., pełna elektronizacja - październik 2018 r.)
RODO – uwzględnienie obowiązków informacyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych
w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia:
  w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
  na wniosek wykonawcy
  konieczność wykazania wzrostu wartości kosztów realizacji zamówienia
INNE ZMIANY

## Slide 11
INNE ZMIANY
Dodatkowe zmiany:
Wprowadzenie zapisów dotyczących aukcji elektronicznej
Wprowadzenie zmian w zapisach dot. wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Stopniowe zmiany w zakresie rozliczania kosztów komunikacji zastępczej na Wykonawcę (w zależności od rodzaju dofinansowania)
Konieczność udokumentowania rzeczywistego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, na którego powoływał się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału (zalecenie CUPT, ryzyko – korekty finansowe)
Roboty budowlane

## Slide 12
Wykaz najważniejszych zmiany w PFU cz.1
Dodano wymóg załączenia zgód wodnoprawnych do operatu kolaudacyjnego
Wprowadzono zapis o konieczności opracowania planu utrzymania dotyczącego w szczególności przeglądów i konserwacji obiektów budowlanych i urządzeń, a także potrzebie sporządzenia dokumentacji fotograficznej wyjściowego stanu dróg lokalnych sąsiadujących z inwestycją z których Wykonawca ma zamiar korzystać
Przy wymaganiach dotyczących organizacji ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji Robót dodano wymóg stosowania oznakowania dojść do obiektów obsługi podróżnych zgodnie z rozdziałem 9 Wytycznych dla oznakowania stacji pasażerskich Ipi-2
Roboty budowlane

## Slide 13
Wykaz najważniejszych zmiany w PFU cz.2
Wpisano wymóg dokonania stabilizacji dynamicznej torów szlakowych i głównych zasadniczych przed pierwszym przywróceniem ruchu pociągów, po regulacji położenia toru
Dodano wymóg współpracy z Zamawiającym przy zawieraniu porozumień z zarządcami dróg
Dodano zapisy o stosowaniu niezależnego odwodnienia dróg publicznych od systemu odwodnienia kolejowego
Roboty budowlane

## Slide 14
NADZÓR

## Slide 15
ZMIANY
Nadzór
Doprecyzowanie postanowień dot. Prawa opcji, np. w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji lub skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji w niepełnym wymiarze, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie proporcjonalne do okresu wykonywania Usługi w ramach Etapu 3.
Konieczność udokumentowania rzeczywistego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.
Zmniejszone zostało wadium z dotychczas stosowanych 3% na 1,5 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
Zmiany wynikające ze zmian prawa m.in.:
  Elektronizacja zamówień publicznych (JEDZ- kwiecień 2018 r., pełna elektronizacja- październik 2018r.)
  RODO – uwzględnienie obowiązków informacyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych
  w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia:
      w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
      na wniosek wykonawcy
      konieczność wykazania wzrostu wartości kosztów realizacji zamówienia

## Slide 16
PROJEKTOWANIE

## Slide 17
Wykaz najważniejszych zmian w OPZ
Stworzono katalog zamknięty inwentaryzacji i uzgodnień
Uwzględniono obowiązujące zmiany w prawie, np. w prawie wodnym
Usunięto osobę Koordynatora Projektu z wymaganej struktury zespołu, tworząc Głównego Projektanta osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy
Zmniejszono wymagane doświadczenie członków zespołu projektowego
Ograniczono wymogi dotyczące biura Wykonawcy
Projektowanie

## Slide 18
Dziękuję