Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do załączonego pisma informujemy, że dwa z ujętych w Państwa piśmie postulatów zostały uwzględnione w projektach nowych wzorów bazowych.

1. Uwzględniony został postulat dotyczący określania przedmiotu zamówienia ujętego w definicji Robót.

W projektach nowych wzorów bazowych wprowadzono definicję Robót w brzmieniu:

***Roboty*** *– oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe i roboty budowlane, włączając w to wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub bezpiecznej i właściwej eksploatacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, w tym PFU, co obejmuje także wykonanie dokumentacji powykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji oraz przeprowadzenie wymaganych Umową szkoleń\*.*

*\*pozostawić, jeżeli wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia*

***Roboty*** *– oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe (jeśli dotyczy zgodnie z § 14 ust. 2) i roboty budowlane, włączając w to wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub bezpiecznej i właściwej eksploatacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji przedmiotu Umowy uwzględniając wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, co obejmuje także wykonanie dokumentacji powykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji oraz przeprowadzenie wymaganych Umową szkoleń\*.*

*\*pozostawić, jeżeli wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.*

1. Katalog Kosztów Ogólnych został rozszerzony o koszty ujęte w umowach bazowych GDDKiA.

W projektach nowych wzorów bazowych wprowadzono Katalog Kosztów Ogólnych obejmuje:

*Przez Koszty Ogólne należy rozumieć:*

1. *koszty dostosowania się do warunków Umowy, tj.*
2. *koszty Zabezpieczenia Wykonania;*
3. *koszty ubezpieczeń wymaganych Umową;*
4. *utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdów, objazdów, dróg publicznych, czasowej organizacji ruchu (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Etapu wpłynęła na okres utrzymania wynikający z zatwierdzonego HRF);*
5. *koszt zabezpieczania Terenu Budowy;*
6. *koszty czasowego zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Etapu wpłynęła na czas zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy);*
7. *nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy i środowiskowy, i nadzór autorski (projektanta), koszty obsługi geodezyjnej, laboratorium, koszt bezpieczeństwa i higieny pracy(jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Etapu wpłynęła na okres prowadzenia Robót wymagający sprawowania nadzoru, wynikający z zatwierdzonego HRF);*
8. *odwodnienie Terenu Budowy (tylko koszty stałe ponoszone w postaci opłat za zrzut wody);*
9. *koszt utrzymania zaplecza Wykonawcy:*
10. *koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z wyposażeniem (wynajem lub amortyzacja), w tym powierzchni biurowej, kontenerów biurowych, socjalnych, magazynowych, placów składowych;*
11. *koszt mediów (woda, ścieki ogrzewanie, energia elektryczna, Internet, telefony, drukarki);*
12. *koszt sprzątania biur budowy;*
13. *koszt wynajmu lub amortyzacji rusztowań lub konstrukcji wsporczych, deskowań;*
14. *wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w tym koszty sprzętu IT przypisanego do biura i personelu biura);*
15. *koszty ochrony zaplecza Wykonawcy;*
16. *koszt wynajmu ewentualnych ogrodzeń Terenu Budowy;*
17. *koszty wynajmu lub amortyzacji głównego sprzętu.*
18. *koszty zarządu tj. koszty administracyjno-gospodarcze związane z realizacją Umowy;*
19. *koszt utrzymania personelu biura budowy:*
20. *koszt zatrudnienia, w tym koszty wynagrodzeń personelu ~~kierowniczego,~~ oraz mieszkań służbowych Personelu Wykonawcy, podróży służbowych, delegacji;*

*~~tj. koszt nadzoru służb bhp~~.*

1. Nie jest możliwe uwzględnienie postulatu odnoszącego się do terminu realizacji zamówienia.

W projektach nowych wzorów bazowych wskazano, że:

*Przedmiot Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami określonymi w Umowie, w terminach wskazanych w HRF, a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi:*

1. *zakończenie wszystkich Robót (z zastrzeżeniem punktu poniżej), stwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego, w tym przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz, dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji,  - (wskazać liczbę miesięcy)*
2. *dostarczenie Zamawiającemu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym – nie dłużej niż w ciągu
8 (ośmiu) miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego\*.*

*\*pozostawić § 4 ust. 1 pkt 2, jeśli zezwolenia Prezesa UTK są wymagane.*

Sekretariat PKP PLK S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji